НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ

У ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Н А К А З

04.09.2019 м.Харків

№ 83/1

**Про творчу групу щодо організації проведення експериментальної діяльності всеукраїнського рівня за темою «Формування готовності майбутніх кваліфікованих робітників до підприємницької діяльності»**

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 28.05.2019 № 742 «Про проведення експерименту всеукраїнського рівня за темою «Формування готовності майбутніх кваліфікованих робітників до підприємницької діяльності» у вересні 2019 року - грудні 2022 року»

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити склад творчої групи щодо організації проведення експериментальної діяльності всеукраїнського рівня за темою «Формування готовності майбутніх кваліфікованих робітників до підприємницької діяльності» (додаток 1).
2. Затвердити план роботи творчої групи з реалізації проекту за темою: **«**Формування готовності майбутніх кваліфікованих робітників до підприємницької діяльності» (додаток 2).
3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

**Директор НМЦ ПТО**

**у Харківській області Тетяна РУСЛАНОВА**

Додаток 1

до наказу Науково-методичного центру професійно-технічної освіти

у Харківській області

від 04.09.2019 № 83/1

**Склад творчої групи**

**щодо організації проведення експериментальної діяльності  
всеукраїнського рівня за темою «Формування готовності майбутніх кваліфікованих робітників до підприємницької діяльності»**

|  |  |
| --- | --- |
| Русланова Тетяна Олександрівна | директор Науково-методичного центру професійно- технічної освіти у Харківській області, керівник творчої групи |
| Сологуб Наталія Григорівна | заступник директора Науково-методичного центру професійно-технічної освіти у Харківській області; |
| Назарець Зінаїда Олексіїївна | завідувач лабораторії професійної підготовки Науково-методичного центру професійно-технічної освіти у Харківській області; |
| Горєнкова Ольга Іванівна | завідувач лабораторії науково-методичного забезпечення та моніторингу якості професійної технічної освіти Науково-методичного центру професійно-технічної освіти у Харківській області; |
| Дробна Владлена Анатоліївна | методист Науково-методичного центру професійно-технічної освіти у Харківській області; |
| Павленко Олена Вікторівна | методист Науково-методичного центру професійно-технічної освіти у Харківській області; |
| Яковенко Олена Володимирівна | методист Науково-методичного центру професійно-технічної освіти у Харківській області. |

Давиденко Т.І.

Кощій Н.Е.

Міщенко О.В.

Міщенко Н.Е.

Рукавичка Т.Я.

Северина В.О.

**Директор НМЦ ПТО**

**у Харківській області Тетяна РУСЛАНОВА**

Додаток 2

до наказу Науково-методичного центру професійно-технічної освіти

у Харківській області

від 04.09.2019 № 83/1

**План роботи творчої групи НМЦ ПТО у Харківській області**

**з реалізації проекту за темою: «Формування готовності майбутніх кваліфікованих робітників до підприємницької діяльності»**

(вересень 2019 року – грудень 2022 року)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **з/п** | **Зміст заходів** | **Відповідальний** | | **Термін виконання** | |
| **Констатувальний етап**  **(вересень 2019 року – грудень 2019 року)** | | | | |
| 1. | Розроблення нормативно-правового й організаційного забезпечення експерименту в кожному закладі освіти, що є учасником експерименту | Сологуб Н.Г., члени творчої групи | вересень 2019 | |
| 2. | Вивчення досвіду підготовки в закладах професійної (професійно-технічної) освіти майбутніх кваліфікованих робітників до підприємницької діяльності | Назарець З.О. | вересень 2019 | |
| 3. | Вивчення та використання методики оцінювання рівня сформованості готовності учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти до підприємницької діяльності спеціальностями таких напрямів професійної підготовки: «промисловість», «торгівля і громадське харчування», «житлово-комунальне господарство і невиробничі види побутового обслуговування населення», «будівництво», «зв’язок», «транспорт» | Члени творчої групи | жовтень 2019 | |
| 4. | Здійснення моніторингу рівнів сформованості готовності учнів експериментальних закладів освіти до підприємницької діяльності | Яковенко О.В. | листопад 2019 | |
| 5. | Участь у науково-практичному семінарі за тематикою дослідження | Русланова Т.О. | грудень 2019 | |
| 6. | Підготовка статті до збірника за темою експерименту | Горєнкова О.І.  Яковенко О.В. | Грудень 2019 | |
| 7. | Підготовка звіту про результати «констатувального етапу експерименту» | Горєнкова О.І., члени творчої групи | грудень 2019 | |
| **Формувальний етап**  **(січень 2020 року – грудень 2021 року)** | | | | |
| 1. | Визначення організаційно-педагогічних умов формування готовності майбутніх кваліфікованих робітників до підприємницької діяльності | Назарець З.О. | січень - березень 2020 | |
| 2. | Підготовка методичних рекомендацій для педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти «Формування готовності майбутніх кваліфікованих робітників до підприємницької діяльності» | Сологуб Н.Г., Назарець З.О., Горєнкова О.І. | квітень - червень 2020 | |
| 3. | Розробка та впровадження програми і навчально-методичного забезпечення спецкурсу «Основи підприємництва» | Сологуб Н.Г., Назарець З.О. | вересень - грудень 2020 | |
| 4. | Оновлення змісту тем: «Менеджмент малого бізнесу» і «Основи маркетингу» з урахуванням специфіки таких напрямів професійної підготовки: «промисловість», «торгівля і громадське харчування», «житлово-комунальне господарство і «невиробничі види побутового обслуговування населення», «будівництво», «зв’язок», «транспорт» | Сологуб Н.Г., Назарець З.О. | січень - червень 2021 | |
| 5. | Проведення тренінгів з формування готовності учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти до підприємницької діяльності | Назарець З.О., Дробна В.А. | вересень - жовтень 2021 | |
| 6. | Експериментальна перевірка результативності організаційно-педагогічних умов формування готовності учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти до підприємницької діяльності | Сологуб Н.Г. | листопад 2021 | |
| 7. | Проведення круглого столу «Організаційно-педагогічні умови формування у майбутніх кваліфікованих робітників готовності до підприємницької діяльності» | Члени творчої групи | грудень 2021 р. | |
| 8. | Підготовка звіту про результати формувального етапу експерименту | Горєнкова О.І., члени творчої групи | грудень 2021 р. | |
| **Узагальнювальний етап**  **(січень 2022 року – грудень 2022 року)** | | | | |
| 1. | Узагальнення отриманих у ході експерименту результатів; формування готовності майбутніх кваліфікованих робітників до підприємницької діяльності | Сологуб Н.Г. | січень - червень 2022 | |
| 2. | Упровадження в закладах професійної (професійно-технічної) освіти досвіду підготовки майбутніх кваліфікованих робітників до підприємницької діяльності | Сологуб Н.Г., Назарець З.О. | вересень - жовтень 2022 | |
| 3. | Участь у всеукраїнському науково-практичному семінарі «Особливості формування в закладах професійної (професійно-технічної) освіти готовності майбутніх кваліфікованих робітників до підприємницької діяльності» | Русланова Т.О. | листопад 2022 | |
| 4. | Підготовка звіту про результати узагальнювального етапу експерименту | Горєнкова О.І., члени творчої групи | грудень 2022 | |

**Директор НМЦ ПТО**

**у Харківській області Тетяна РУСЛАНОВА**